关于启动省级教研重点课题

《中小学心理健康教育实施内容和途径

的实践研究》实验的通知

各市教研室（教科院、教研中心）：

自2013年7月，我室下发《关于开展<中小学心理健康教育实施内容和途径的实践研究>课题实验的通知》，各市中小学校积极申报参与课题实验，经学校申报、市级推荐和省级审定，共124所中小学校被确定为实验学校，并承担子课题，为保障课题实验顺利有效实施，现将课题管理的有关事项通知如下：

一、课题时间安排

2013年7月-2014年3月为课题研究准备阶段；2014年4月-2015年7月为课题实验学校实践阶段；2015年7月-8月为课题实验成果总结阶段；2015年9月为课题实验成果展示和结题阶段。

二、做好子课题实验规划

各市要指导本市各实验学校做好子课题实验规划，具体内容包括课题目标分解、研究时间进度、负责人、预期成果等。

为确保课题实验的效果，便于课题成果的推广，建议实验学校确定实验班级和对照班级，即对照班级按照原来的教学常规进行，对实验班级实施实验任务。同时，课题实施之前，收集实验班学生和对照班学生在心理健康、学习等方面基本情况的数据；课题实验进行一个学期之后、两个学期之后以及课题实验结束后，收集实验班学生和对照班学生在心理健康、学习等方面基本情况的数据；通过前后数据的比较，科学地确定课题实验的效果。

三、加强课题的过程管理

1. 做好调研指导。总课题组每学期将组织课题骨干教师赴部分实验学校进行课题调研。各市要定期对本市各实验学校的实施过程进行指导。

2. 组织中期成果交流。2014年10月组织课题培训研讨会。

3. 实行月工作上报制度。每两个月上报一次实验学校的课题实验情况（第二个月的30日前上报完成），要求以工作简讯的方式介绍工作情况（1000字左右，附1-2张具体代表性的清晰图片），同时鼓励教师撰写和上报工作反思（字数不限）。

4. 编制课题实验工作电子简报，安排各市轮流负责，发给各市课题实验学校学习交流。

四、关于成果的运用

1. 课题实验周期完成后，组织专家组对完成研究任务的课题进行鉴定，经专家组鉴定通过的，颁发结题证书。

2. 每个学段评选出不多于10项优秀课题成果，在全省推广等。

3. 组织优秀课题成果结集出版等。

请各市将本市实验学校的子课题实验规划表（附件1）于4月30日前报我室评价部张玲玲处（电话：0531-55630236，电子邮箱：zhanglinglingxl@163.com）。

附件：1.子课题实验规划表

2.各市承担子课题的名单

山东省教学研究室

2014年3月17日

附件1

子课题实验规划表

| 单位名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子课题名称 |  |  |  |  |
| 第一主持人 |  |  | 联系电话 |  |
| 第二主持人 |  |  | 联系电话 |  |
| 实验规划 | 课题目标分解 | 研究时间进度 | 负责人 | 预期成果 |

注：建议以时间为单位分解课题目标，逐步完成实验任务。

附件2

各市承担子课题的名单

小学名单

| 序号 | 市 | 单位名称 | 子课题名称 | 子课题主持人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 济南 | 济南市天成路小学 | 同伴心理辅导的实施内容与途径 | 姚晶 闫莹 |
|  | 济南 | 济南市历城区实验小学 | 个体心理辅导的有效探索与实践 | 彭滨 王丙柱 |
|  | 济南 | 济南市东河小学 | 个体心理辅导的有效探索与实践 | 王功凤 王爱美 |
|  | 济南 | 济南市历下区青龙街小学 | 表达性艺术心理在心理健康教育中的应用研究 | 康悦 |
|  | 青岛 | 青岛北京路小学 | 班主任参与心理健康教育的方式 | 金颖 李新颜 |
|  | 青岛 | 青岛洮南路小学 | 心理健康教育课的模式与内容 | 徐晓燕 李慧萍 |
|  | 青岛 | 胶州市三里河小学 | 心理功能室的职能与运行模式 | 王书友 周桂玲 |
|  | 淄博 | 淄博市张店区绿杉园小学 | 运用沙盘游戏进行个体心理辅导的有效探索与实践 | 祝桂青 刘玲 |
|  | 淄博 | 淄博市临淄区实验小学 | 家校互动、家庭教育渗透心理健康教育的探索 | 穆俊风 高江波 |
|  | 枣庄 | 枣庄市立新小学 | 心理游戏的开发与运用 | 李敬 徐良 |
|  | 枣庄 | 滕州市实验小学 | 小团体心理辅导的模式与内容 | 刘莹 史成浩 |
|  | 东营 | 东营市海河小学 | 家校互动、家庭教育渗透心理健康教育的探索 | 李瑞江 付辉 |
|  | 东营 | 垦利县第二实验小学 | 班主任参与心理健康教育的方式 | 董利民 许志梅 |
|  | 烟台 | 海阳市育才小学 | 个体心理辅导的有效探索与实践 | 汪敏 |
|  | 烟台 | 烟台市芝罘区塔山小学 | 家校互动、家庭教育渗透心理健康教育的探索 | 李忠伟 唐君玲 |
|  | 烟台 | 莱州市实验小学 | 班主任参与心理健康教育的方式 | 盛文节 尹红梅 |
|  | 潍坊 | 临朐县第一实验小学 | 班主任参与心理健康教育的方式 | 刘学芝 刘存珍 |
|  | 潍坊 | 青州市益都街道夏庄小学 | 家校互动、家庭教育渗透心理健康教育的探索 | 谭少和 刘菊香 |
|  | 潍坊 | 潍坊经济区锦绣学校 | 心理健康教育课的模式与内容 | 刘丽红 付晓卿 |
|  | 济宁 | 邹城市西关小学 | 家校互动、家庭教育渗透心理健康教育的探索 | 张友同 赵慧芳 |
|  | 济宁 | 金乡县教研中心、金乡县中心小学 | 家校互动、家庭教育渗透心理健康教育的探索 | 薛霞 李芙蓉 |
|  | 济宁 | 济宁市实验小学 | 班主任参与心理健康教育的方式 | 冯瑜 李霞 |
|  | 济宁 | 济宁学院附属小学 | 个体心理辅导的有效探索与实践 | 郝敬艳 张翠芳 |
|  | 泰安 | 泰安师范附属学校 | 家校互动、家庭教育渗透心理健康教育的探索 | 姚宗岭 韩文静 |
|  | 泰安 | 肥城师范附属小学 | 心理健康教育课的模式与内容 | 栾红 |
|  | 威海 | 文登市第二实验小学 | 班主任参与心理健康教育的方式 | 邢毅丽 于洋 |
|  | 威海 | 威海高区神道口小学 | 心理健康教育课的模式与内容 | 丁莉莉 郭萍 |
|  | 日照 | 五莲县实验学校 | 心理健康教育课的模式与内容 | 江锋 王晓娟 |
|  | 莱芜 | 莱芜市莱城区凤城街道办中心小学 | 同伴心理辅导的实施内容与途径 | 吕霞 谷梅 |
|  | 临沂 | 临沂第三实验小学 | 家校互动、家庭教育渗透心理健康教育的探索 | 官爱芬 李成真 |
|  | 临沂 | 平邑县实验小学 | 班主任参与心理健康教育的方式 | 王善宏 邢志平 |
|  | 临沂 | 沂水县沂城街道中心小学 | 心理游戏的开发与运用 | 李玉梅 石周令 |
|  | 德州 | 德州市第二实验小学 | 小团体心理辅导的模式与内容研究 | 毛吉鹏 李明月 |
|  | 德州 | 德州市建设街小学 | 小团体心理辅导的模式与内容 | 于莉 栾冰 |
|  | 聊城 | 聊城市阳光小学 | 小学四年级心理健康教育课的模式与内容 | 李华英 杜召芳 |
|  | 聊城 | 高唐县第三实验小学 | 个体心理辅导的有效探索与实践 | 杜英伟 杨兆强 |
|  | 菏泽 | 单县实验小学 | 心理辅导活动课“五环节教学”模式研究 | 孙中华 刘冒闯 |
|  | 菏泽 | 菏泽市牡丹区第五小学 | 班主任参与心理健康教育的方式 | 李凤真 许冬玲 |
|  | 滨州 | 博兴县第一小学 | 心理健康教育课的模式与内容研究 | 刘莹 高红梅 |
|  | 滨州 | 邹平县西董办事处鹤伴小学 | 班主任参与心理健康教育的方式 | 魏方利 王勇 |
|  | 滨州 | 滨州市滨城区第六小学 | 小学生中高年级心理游戏的开发和运用 | 刘修海 袁桂玲 |

初中名单

| 序号 | 市 | 单位名称 | 子课题名称 | 子课题主 持人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 济南 | 济南稼轩初级中学 | 班主任参与心理健康教育的方式 | 赵学东 何婷 |
|  | 济南 | 章丘市绣水中学 | 心理健康教育课的模式与内容 | 李丽 张在臣 |
|  | 济南 | 济南十六里河中学 | 心理游戏在团体心理辅导活动中的开发与应用 | 傅兰芬 杨金娟 |
|  | 青岛 | 青岛第五十中学 | 心理健康教育课的模式与内容 | 杨芳 李静 |
|  | 青岛 | 青岛实验初级中学 | 班主任参与心理健康教育的方式 | 马林 王海霞 |
|  | 青岛 | 青岛第四十七中学 | 班主任参与心理健康教育的方式 | 魏铁英 黄莉 |
|  | 青岛 | 青岛第五十九中学 | 班主任参与心理健康教育的方式 | 王凯红 于明东 |
|  | 淄博 | 淄博市临淄区雪宫中学 | 心理功能室的职能与运行模式 | 张翠萍 刘淑珍 |
|  | 淄博 | 淄博市张店区第七中学 | 个体心理辅导的有效探索与实践 | 王兆芳 范英杰 |
|  | 淄博 | 淄博市博山区第七中学 | 小团体心理辅导的模式与内容 | 曲志强 孙晓琳 |
|  | 枣庄 | 枣庄市实验学校 | 班主任参与心理健康教育的方式 | 吕新美 于波 |
|  | 枣庄 | 枣庄第四十一中学 | 家校互动、家庭教育渗透心理健康教育的探索 | 梅桂莲 张德秀 |
|  | 东营 | 东营市育才学校 | 初中心理健康教育课的模式与内容的实践研究 | 张广利 高艳 |
|  | 烟台 | 海阳市徐家店镇初级中学 | 班主任参与心理健康教育的方式 | 修殿臣 修淑娟 |
|  | 烟台 | 烟台黄务中学 | 班主任参与心理健康教育的方式 | 缪建龙 吕娜 |
|  | 烟台 | 莱州市实验中学 | 班主任参与心理健康教育的方式 | 董晓良 徐新华 |
|  | 烟台 | 莱阳市古柳中心初级中学 | 城乡结合部初中班主任实施心理健康教育的途径研究 | 王丽娜 宋阿丽 |
|  | 潍坊 | 潍坊第八中学 | 班主任参与心理健康教育的方式 | 孔德杰 徐桂臻 |
|  | 潍坊 | 寿光世纪学校 | 心理功能室的职能与运行模式探索 | 张照松 张文卿 |
|  | 潍坊 | 安丘青云双语学校 | 小团体心理辅导的模式与内容 | 李晓华 张光鸿 |
|  | 济宁 | 邹城市尚河中学 | 班主任参与心理健康教育的方式 | 徐翠 张学锋 |
|  | 济宁 | 济宁市第十五中学 | 家校互动、家庭教育渗透心理健康教育的探索 | 李敬东 徐金玲 |
|  | 济宁 | 济宁市任城区济东中学 | 心理健康教育课的模式与内容 | 孔彦 范群 |
|  | 济宁 | 微山县教研室 | 班主任参与心理健康教育的方式 | 张玉岗 马乾 |
|  | 泰安 | 泰山学院附属中学 | 初中心理健康教育课的模式与内容 | 戴金山 张艳红 |
|  | 泰安 | 宁阳实验中学 | 心理健康教育课的模式与内容 | 李月霞 闫瑞 |
|  | 泰安 | 泰安市第六中学 | 家校互动、家庭教育渗透心理健康教育的探索 | 刘超 王丽 |
|  | 威海 | 威海市环翠区城里中学 | 心理健康教育课的模式与内容 | 陶栋 王在玲 |
|  | 日照 | 日照市外国语学校 | 家校互动、家庭教育渗透心理健康教育的探索 | 高晋 徐杰 |
|  | 莱芜 | 莱芜市钢城区新兴路学校 | 班主任参与心理健康教育的方式 | 吕其友 郝冉德 |
|  | 临沂 | 临沂实验中学 | 个体心理辅导的有效探索与实践 | 沈晓洁 周茂粉 |
|  | 临沂 | 莒南县第七中学 | 班主任参与心理健康教育的方式 | 杨学锋 刘成峰 |
|  | 临沂 | 临沂第三十二中学 | 个体心理辅导的有效探索与实践 | 万晓 崔静 |
|  | 临沂 | 临沂第三十中学 | 家校互动、家庭教育渗透心理健康教育的探索 | 陈连振 朱志芩 |
|  | 临沂 | 费县费城中学 | 农村中学家校互动、家庭教育渗透心理健康教育的探索 | 王慧 王相雪 |
|  | 德州 | 德州市第五中学 | 心理健康教育课的模式与内容 | 赵翠芳 曹玉朝 |
|  | 德州 | 平原县第三中学 | 小团体心理辅导的模式与内容研究 | 陈万华 马军 |
|  | 德州 | 宁津县宁津镇第一中学 | 班主任参与心理健康教育的方式 | 王新珍 肖文翠 |
|  | 聊城 | 高唐第一实验中学 | 班主任参与心理健康教育的方式 | 刘双双 张光希 |
|  | 聊城 | 茌平县博平镇中学 | 家校互动、家庭教育渗透心理健康教育的探索 | 池秀芬 王吉印 |
|  | 菏泽 | 单县北城第一初级中学 | 班主任参与心理健康教育的方式 | 王英姿 |
|  | 菏泽 | 单县谢集初级中学 | 心理游戏的开发和运用 | 吴跃 孟庆明 |
|  | 滨州 | 滨州实验学校 | 家校互动、家庭教育渗透心理健康教育的探索。 | 高桂荣 舒德全 |
|  | 滨州 | 博兴县第四中学 | 小团体心理辅导的模式与内容 | 薛希卫 曹春红 |

高中名单

| 序号 | 市 | 单位名称 | 子课题名称 | 子课题主持人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 济南 | 济南市历城第二中学 | 班主任参与心理健康教育的方式 | 岳善华 张希峰 |
|  | 济南 | 章丘市第四中学 | 同伴心理辅导的实施内容与途径 | 刘金水 赵鹏 |
|  | 济南 | 济南市第一中学 | 学校心理健康教育在家庭教育中渗透的研究 | 马营 唐超 |
|  | 青岛 | 平度第一中学 | 班主任参与心理健康教育的方式 | 王风云 孙凤波 |
|  | 青岛 | 即墨市第一中学 | 同伴心理辅导的实施内容与途径 | 王崇国 黄艳艳 |
|  | 青岛 | 青岛第五十八中学 | 班主任参与心理健康教育的方式 | 袁国彬 赵宏亮 |
|  | 淄博 | 淄博市临淄中学 | 心理健康教育课的模式与内容 | 王宏 杨希亮 |
|  | 淄博 | 淄博第五中学 | 同伴心理辅导的实施内容与途径 | 成国萍 高双双 |
|  | 枣庄 | 枣庄第三中学 | 心理健康教育课的模式与内容 | 李田田 张玉金 |
|  | 枣庄 | 枣庄第八中学 | 心理功能室的职能与运行模式 | 赵坤英 崔运普 |
|  | 枣庄 | 滕州市第一中学 | 小团体心理辅导的模式与内容 | 马婷婷 张婷 |
|  | 东营 | 广饶县第一中学 | 心理健康教育课的模式与内容 | 韩晓燕 蒋积广 |
|  | 烟台 | 海阳市第四中学 | 心理健康教育课的模式与内容 | 王玉东 王建忠 |
|  | 烟台 | 烟台第一中学 | 新课程背景下学校立体心育模式的构建 | 隋丰俊 蔡娅丽 |
|  | 烟台 | 莱州市第一中学 | 班主任参与心理健康教育的方式 | 蔡润圃 李 波 |
|  | 潍坊 | 潍坊中学 | 同伴心理辅导的实施内容与途径 | 张金山 周华 |
|  | 潍坊 | 潍坊第七中学 | 班主任参与心理健康教育的方式 | 丁占凯 尹国玉 |
|  | 潍坊 | 诸城繁华中学 | 心理健康教育课的模式与内容 | 王建伟 殷德磊 |
|  | 潍坊 | 昌乐二中 | 小团体心理辅导的模式与内容 | 郝美玲 刘璇 |
|  | 济宁 | 济宁学院附属高中 | 班主任参与心理健康教育的方式 | 黄东书 张新景 |
|  | 济宁 | 金乡县第二中学 | 心理游戏的开发与运用 | 王建强 薛霞 |
|  | 济宁 | 梁山县第一中学 | 小团体心理辅导的模式与内容 | 程革 张明璐 |
|  | 泰安 | 泰安第二中学 | 个体心理辅导的有效探索与实践 | 王向阳 刘芹 |
|  | 泰安 | 宁阳第四中学 | 高中生个体心理辅导的有效探索与实践 | 齐润泉 杨桂珍 |
|  | 泰安 | 泰安英雄山中学 | 班主任参与心理健康教育的方式 | 侯东方 王冬梅 |
|  | 威海 | 荣成市第三中学 | 高中心理健康教育课的模式和内容 | 殷京雷 关蔚 |
|  | 日照 | 日照第一中学 | 心理健康教育课的模式与内容 | 田玉辉 史绍云 |
|  | 莱芜 | 莱芜市莱城区凤城高级中学 | 心理健康教育课的模式与内容 | 王永红 项荣妍 |
|  | 临沂 | 临沂第二十四中学 | 家校互动、家庭教育渗透心理健康教育的探索 | 夏传圣 王文军 |
|  | 临沂 | 临沂大学附属中学 | 普通高中心理健康教育课的模式与内容研究 | 徐光琴 安祥文 |
|  | 德州 | 禹城市第一中学 | 班主任参与心理健康教育的方式 | 秦世杰 杨同彬 |
|  | 德州 | 夏津县第一中学 | 班主任参与心理健康教育的方式 | 孔祥伦 周金霞 |
|  | 聊城 | 聊城市第一中学 | 班主任参与下的高中心理健康教育实践研究 | 陈玉芝 戴繁武 |
|  | 聊城 | 聊城市水城中学 | 家校互动、家庭教育渗透心理健康教育的探索 | 张金伦 张月敏 |
|  | 聊城 | 莘县实验高级中学 | 小团体心理辅导的模式与内容 | 吕丁学 秦桂芳 |
|  | 菏泽 | 单县第一中学 | 家校互动的心理健康教育模式对高中生焦虑情绪的影响 | 杨永春 王贵珠 |
|  | 菏泽 | 菏泽市教学研究室 | 心理健康教育模式中辩论模式的设计研究 | 周平 |
|  | 滨州 | 邹平县第一中学 | 高中小团体心理辅导的模式与内容 | 周学文 刘凌云 |
|  | 滨州 | 博兴县第二中学 | 班主任参与心理健康教育的方式 | 王爱玲 舒德全 |