临教科研字﹝2013﹞7号

临沂市教育局

关于创建中小学特色学校的指导意见

各县区教体（育）局、临沂高新技术产业开发区教育卫生办公室，市直各学校：

《国家中长期教育改革和发展规划纲要》指出，要“树立以提高质量为核心的教育发展观，注重教育内涵发展，鼓励学校办出特色、办出水平，出名师，育英才”。为贯彻落实教育规划纲要精神，深入推进素质教育，我市出台了一系列措施，广泛开展了创建规范化学校、教学示范学校等活动，促进了学校内涵发展、品质提升，学校文化氛围日渐浓厚，也涌现出一批办学特色鲜明的学校。但从总体上看，我市中小学特色学校建设仍处于起步阶段，还不能适应全面推进素质教育，培养学生全面发展、特长发展和健康成长的要求，还没有形成整体推进教育全面、均衡、优质发展的态势。为切实有效地加强特色学校建设，促进学校内涵发展，提升学校办学品位，全面提高教育质量，满足人民群众日益增长的对优质教育的需求，经研究决定，自2013年起，在全市中小学全面启动特色学校创建工作。现就该项工作提出如下意见。

一、指导思想

以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，以现代教育理念、办学理念和管理理念为引领，以特色学校创建为载体，进一步优化学校管理，弘扬学校文化，提升办学品位，彰显办学特色，促进内涵发展，不断扩大优质教育资源覆盖面，引领全市中小学提升办学档次和水平，不断满足人民群众日益增长的对优质教育的迫切需求，促进学生主动、和谐、个性发展，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

二、总体目标

在全市中小学中积极开展特色学校创建活动，通过5年努力，形成一批地域特色明显、影响力大，有宣传推广价值的教育教学特色典型，打造一批个性鲜明、风格独特、社会认可的特色学校。到2015年，全市所有中小学初步形成特色发展的基本态势。到2017年，全市绝大部分中小学形成特色项目，20%的普通高中学校（10所）、10%的初中学校（30所）、3%的小学校（50所）成为市级特色学校，至少10所学校成为省内乃至国内知名特色品牌学校，全市教育发展总体水平大幅度提高，形成临沂特色教育品牌，实现全市教育事业发展的新跨越。

三、基本原则

1.科学性原则

以素质教育思想为指导，紧紧围绕促进学生全面发展、个性发展和终身发展这一核心，遵循学生身心发展规律和教育规律，有利于学校质量提升和内涵深化，能满足学生健康成长需要。

2.独特性原则

从学校实际、传统特色、文化底蕴、学校师资、周边资源等出发寻找创建工作的切入点，准确定位学校在德育工作、常规管理、课程设置、办学模式、教师成长、学生培养、教育科研等有别于其他学校的经验或做法，选择具有校本特点并优于他校的特色领域，形成个性鲜明、独树一帜的教育理念和办学模式。

3.稳定性原则

经过科学论证和实践检验形成的特色，应在较长时期内保持稳定，通过各种措施不断补充、完善、发展，杜绝一届领导一个特色的短期特色现象。

4.发展性原则

要按照现代学校发展的规律和趋势，从整体上、全局上对特色学校建设进行长期规划，稳步推进,逐步形成定型和成熟的教育个性，成为学校可传承的文化传统。同时应根据时代的发展，不断注入新的内容，赋予新的内涵，促使学校不断超越自我、创新发展。

- 工作程序

1.项目启动

2013年3月起，每年第一季度，各中小学分析本校优势资源，确定特色项目，拟定特色创建方案、实施细则，填报特色项目申请表，申报特色项目。县区、市逐级对学校申报特色项目进行论证、细化，分别确定乡镇级、县区级和市级特色建设项目，并进行公示，全面启动特色创建工作。

2.项目实施

项目实施分三个阶段：规划实施、优势推进、鉴定推广。学校对特色创建工作做出三至五年规划，把“实施方案”分解为各个详细的“年度目标”和具体的“学期目标”，有目的、分步骤地组织实施特色学校创建工作。市、县区教育主管部门对学校创建工作给予督促指导，对优势项目给予扶持推动。经鉴定确认为“特色学校”的分别在市、县区范围内宣传推广。

3.项目管理

（1）实行分级管理制度。创建工作分市、县区、乡镇三级管理。

（2）实行评估验收制度。评估验收分为特色项目认定和特色学校达标验收两个阶段。自2013年起到2015年，根据学校申请，市、县区、乡镇逐年分别对学校特色项目进行认证。市教育局每年认证比例分别为高中、初中、小学处数的15%、6%、2%。2015年至2017年，根据学校申请，市教育局组织对获得特色项目认证的学校进行达标验收，每年验收通过率高中、初中、小学分别不超过认证总数的20%。各县区对所属中小学验收通过的比例也要从严控制。

（3）实行目标管理制度。各级教育管理部门要加大对学校特色建设的管理力度。市教育局对通过达标验收的学校授予“临沂市特色学校”荣誉称号。

五、工作要求

1.加强领导，形成特色学校建设工作的激励机制

特色学校建设是一项综合性很强的系统工程，对推进区域教育科学发展具有引领促进作用。各级教育管理部门和学校要高度重视特色学校建设，把它作为贯彻落实教育规划纲要、推进教育改革、实施素质教育的重要突破口。市教育局成立由主要领导为组长、分管领导为副组长的领导小组，办公室设在市教科研中心。各县区也要成立特色学校创建工作领导小组，强化对特色学校创建工作的指导和管理，按照“全面动员、整体推进、分步实施、重点培植”的工作思路，制定本区域特色学校创建工作实施方案，层层分解任务，步步抓好落实，确保特色学校创建工作取得实效。

2.理清思路，科学制定特色学校建设规划

特色学校建设是一项长期、复杂的系统工程，它涉及学校整个系统、各项工作。就特色项目的类别而言，可以有德育类、教学类、安全类、科技类、艺体类、管理类、 综合实践类等。各中小学校一定要准确理解和把握特色学校的本质内涵、要素，在对学校办学条件、师资和生源、教育环境、文化底蕴、原有办学特点、传统优势、周边自然人文资源等诸方面因素进行科学分析、通盘筹划的基础上，选择切合学校实际、能深层次拓展和有利于整体带动学校发展的优势项目作为突破口，认真制订切实可行的学校特色建设规划，形成创建特色学校的长效机制。

3.学习研讨，锻造业务精湛的特色学校建设群体

特色学校建设需要具有先进办学理念的校长和一支专业水平高的教师队伍。市、县区教育管理和指导部门，要积极开拓渠道,通过高校研修、特色学校考察、专家讲座、学习研讨等方式，有重点地对校长、教师进行业务培训和理念提升。要充分利用现有专家资源，积极引进市外、省外专家，组成专家指导团队,扶持有一定工作基础的学校，指导他们进一步找准特色创建的着力点，科学实施创建工作，使之成为特色学校建设的先进典型。同时发挥这类学校示范辐射和典型引路作用，以点带面，带动全市特色学校建设工作深入开展。校长除了要充当先进教育思想的实践者和探索者，还要围绕学校的特色主题有计划地组织教师不断学习，通过专业进修、校本培训、校本教研、课程开发和激励制度等措施，打造稳定的优秀教师群体。

4.注重科研，发挥对特色学校建设的引领作用

特色学校建设工作需要科研引领。全市各级教科研机构要把指导、服务特色学校建设当做今后五年一项重点工作，经常到学校尤其是边远薄弱学校进行教育科研专项调研指导。要整合力量，重点开展特色学校建设的策略、途径与方法的研究，为特色学校建设提供理论支撑。各级各类中小学应立足本校创建工作实际，将学校实践活动与教研、科研紧密结合起来，在实践中发现问题、研究问题，提高特色建设的科学性，避免工作的盲目性。

5.督导宣传，激发参与特色学校建设的热情

市教育局将组织人员每年对特色学校创建工作进行督导、检查，及时通报工作开展情况，发现并推广典型，帮助学校查找存在的问题，督促创建工作扎实、有序推进。各级教育管理部门和学校要运用各种宣传手段，加强对特色学校创建的宣传发动，激发广大教干、教师参与创建的积极性、主动性，营造有利于特色创建的良好氛围，加快特色学校的建设进程。

附件：1.临沂市中小学特色学校评估标准

2.临沂市中小学特色项目申报表

临沂市教育局

2013年2月22日

附件1

临沂市中小学特色学校评估标准

(试 行)

一、办学理念（20%）

学校全面贯彻党的教育方针，办学目标明确，办学思路清晰，牢固树立正确的价值观和育人观。

二、特色实施（30%）

1.特色学校建设规划基于自身传统，包括办学条件、师资配备、生源情况、周边环境、办学历史、传统项目等，具有一定的前瞻性，获得全体教职工认同。

2.特色建设规划着眼于促进学生的全面发展、着眼于绝大多数师生的共同参与，近期规划和远期规划及年度计划具体详实，具有较强的针对性和普遍性。

3.学校特色建设保障机制健全，特色建设工作列入了重要议事日程，主要领导亲自负责，任务分解到位，责任明确，措施具体。

4.学校特色建设的经费有保障，相关设施、设备配套完善，管理好，利用率高，形成特色活动的长效机制。

三、队伍建设（10%）

1.学校领导班子团结务实，富于进取精神和创新意识，在教职工中有较强威信。

2.学校师资队伍建设符合特色学校发展要求，措施得力，整体素质不断提升，形成了师德高尚、有一定特长、热心特色教育的师资群体，部分教师在市内外有一定知名度。

四、环境氛围（10%）

1.校园文化建设充分体现学校特色建设理念，学校的物质环境氛围营造突出特色建设的内容。

2.学校的活动环境、制度环境符合特色学校建设理念和建设需要。

五、教育科研（10%）

1.学校在认真贯彻教育法规，开全课程、开足课时的基础上，各学科的教学中有效渗透特色教育内容。依据学校特色开发校本课程，开设特色课程，普及面广。

2.学校的教育教学研究围绕特色开展，有专项课题，能够集中解决特色学校创建过程中的重点、难点问题，并及时总结经验。

3.学校教师在市级及以上报刊杂志中发表有关特色学校创建的学术研究论文或经验交流材料。

六、特色成效（20%）

1.特色学校建设提升了学校的管理水平，教育教学质量不断提升。

2.特色建设成效显著，特色项目明显优于其他学校，学生整体上形成体现学校办学思想的个性特征、兴趣爱好和相应的能力。

3.学校的社会声誉较高，社会及家长对特色学校建设给予充分肯定；电视、广播、报纸等对学校积极宣传，对学校具有较高的评价。

4.师生参加各类竞赛、活动成绩突出，得到上级部门的肯定和表彰，在全市具有一定的知名度。

附件2

（学段：           ）

临沂市中小学特色项目申报表

主管部门（盖章）

学    校（盖章）

申  报  项  目

一、基本情况

| 学校 （盖章） |  | 校长 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |
| 项目组 主要成 员简介 |  |  |  |
| 学校基 本情况 |  |  |  |

二、项目内容

| 特色项目建设 规划 | （包括目标、实施步骤、保障措施等，可加页） |
| --- | --- |

三、审核意见

县区教体（育）局意见 （盖 章） 年 月 日

市教育局意见 （盖 章） 年 月 日